## 总体计划
任务 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
总体框架设计
组件的边界梳理、架构图 | 3 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 周彬
整体应用框架梳理、讨论 | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 周彬、黄锡平、王维
开发手册 | 7 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 周彬,廖俊,王大松
规则引擎
规则引擎交接 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 杨凯伦,王维
规则引擎新增功能 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 杨凯伦
APIG交接 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 廖俊,黄锡平
业务引擎计划 |  |  |  | 黄锡平
业务引擎原型设计 | 2 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 杨凯伦,黄锡平
业务引擎详细设计 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 王大松,黄锡平
业务引擎数据库设计完善 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 杨凯伦,黄锡平
业务引擎UI设计 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 钟科
业务引擎框架及开发环境准备 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 杨凯伦,黄锡平
业务引擎前端工程初始化 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 钟科
业务引擎客户端
业务开发sdk api接入 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 黄锡平
业务开发sdk完善 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 黄锡平
运行驱动引擎 | 4 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 黄锡平
配置数据维护处理 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
管理接口 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
业务引擎管理端
接口管理-后端 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 王大松
接口管理-前端 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-20
业务对象事件管理-后端 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 杨凯伦
业务对象事件管理-前端 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20
规则查询-后端 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 王大松
规则查询-前端 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20
后台管理接口 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
服务管理-后端 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
服务管理-前端 | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-27
运行监控-后端 | 10 | 2020-03-30 | 2020-04-10
运行监控-前端 | 20 | 2020-03-30 | 2020-04-10
业务接入验证 |  | 2020-03-30 | 2020-04-30
数据引擎计划 |  |  |  | 王维
数据引擎详细设计
业务流程、接口、表结构 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 夏劲松,廖俊,王维
详细设计文档(业务流程、接口) | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 王维
数据库设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 廖俊
原型设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 向涛
数据引擎框架及开发环境准备 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 夏劲松,聂凡骏,王维
数据引擎UI设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 聂凡骏
数据引擎客户端 | 2 |  |  | 廖俊
数据引擎SDK接口定义 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 廖俊
数据引擎SDK开发 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 廖俊
数据引擎管理端 |  |  |  | 向涛
数据对象列表管理-后端 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 向涛
数据对象列表管理-前端 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 向涛
数据对象属性管理-后端 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23
数据对象属性管理-前端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据字段定义-后端 | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据字段定义-前端 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据规则配置-后端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据规则配置-前端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据对象上报接口 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据对象获取接口 | 0.5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
数据对象数据上报 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27
业务接入验证 |  | 2020-03-30 | 2020-04-30

## 总体计划 (2)
任务 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
设计阶段
总体框架设计
组件的边界梳理、架构图 | 3 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 周彬
整体应用框架梳理、讨论 | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 周彬,黄锡平,王维
开发手册 | 7 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 周彬,廖俊,王大松
规则引擎 |  |  |  | 杨凯伦
前期工作交接 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 杨凯伦,王维
规则引擎设计调整 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 杨凯伦
APIG |  |  |  | 廖俊
前期工作交接 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 廖俊,黄锡平
业务引擎 |  |  |  | 黄锡平
业务引擎原型设计 | 2 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 杨凯伦,黄锡平
业务引擎详细设计 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 王大松,黄锡平
业务引擎数据库设计 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 杨凯伦,黄锡平
业务引擎UI设计 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 钟科
业务对象管理
业务对象原型设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 向涛,聂凡骏
业务对象详细设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 王维
业务对象UI设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 聂凡骏
数据引擎 |  |  |  | 王维
数据引擎详细设计
业务流程、接口、表结构 | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 夏劲松,廖俊,王维
详细设计文档(业务流程、接口) | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 王维
数据库设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 廖俊
原型设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 向涛
数据引擎框架及开发环境准备 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 夏劲松,聂凡骏,王维
数据引擎UI设计 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 聂凡骏
开发阶段
规则引擎
规则引擎功能调整 | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 杨凯伦
业务引擎
业务引擎前端工程初始化 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 钟科
业务引擎框架及开发环境准备 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 杨凯伦,黄锡平
业务引擎客户端
业务开发sdk api接入 | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 黄锡平
业务开发sdk完善 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 黄锡平
运行驱动引擎 | 4 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 黄锡平
配置数据维护处理 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
管理接口 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
业务引擎管理端
接口管理-后端 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 王大松
接口管理-前端 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-20
业务对象事件管理-后端 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 杨凯伦
业务对象事件管理-前端 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20
规则查询-后端 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 王大松
规则查询-前端 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20
后台管理接口 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
服务管理-后端 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-27
服务管理-前端 | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-27
运行监控-后端 | 10 | 2020-03-30 | 2020-04-10
运行监控-前端 | 20 | 2020-03-30 | 2020-04-10
业务对象管理
业务对象列表管理-后端 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 廖俊,王维
业务对象列表管理-前端 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 聂凡骏，钟科
数据对象列表管理-后端 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 廖俊,王维
数据对象列表管理-前端 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 聂凡骏，钟科
数据对象属性管理-后端 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 向涛,王维
数据对象属性管理-前端 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 聂凡骏，钟科
数据字段定义-后端 | 3 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 向涛,王维
数据字段定义-前端 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 聂凡骏，钟科
数据引擎 |  |  |  | 王维
数据引擎框架及开发环境准备 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 夏劲松,聂凡骏,王维
数据引擎客户端 | 2 |  |  | 廖俊,王维
数据引擎SDK接口定义 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 廖俊,王维
数据引擎SDK开发 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 廖俊
数据引擎管理端
数据规则配置-后端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 向涛,王维
数据规则与规则引擎联调-后端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 向涛,王维
数据规则配置-前端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 向涛,王维
数据规则与规则引擎联调-后端 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 向涛,王维
测试阶段
业务引擎 |  | 2020-03-30 | 2020-04-10
数据引擎 |  | 2020-03-30 | 2020-04-10

## 第一周
任务 | 负责人 | 交接人
总体框架设计
组件的边界梳理、架构图 | 周彬
规则引擎交接 | 杨凯伦,聂凡骏,王维 | 陈罗杰,肖扬政
APIG交接 | 廖俊,钟科,黄锡平 | 陈俊鹏,肖扬政
数据引擎计划 | 王维
数据引擎详细设计
业务流程、接口、表结构 | 夏劲松,廖俊,王维,周彬
数据引擎UI设计 | 聂凡骏
数据引擎框架及开发环境准备 | 夏劲松,聂凡骏,王维
业务引擎计划 | 黄锡平
业务引擎详细设计 | 王大松,杨凯伦,黄锡平
业务引擎UI设计 | 钟科
业务引擎框架及开发环境准备 | 王大松,钟科,黄锡平
业务引擎客户端
业务开发sdk api接入 | 黄锡平

## 第二周
任务 | 负责人 | 工作量 | 开始时间 | 结束时间
总体框架设计
整体应用框架梳理、讨论 | 周彬,黄锡平,王维 | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-20
开发手册 | 周彬,廖俊,王大松 | 7 | 2020-03-16 | 2020-03-20
规则引擎
规则引擎新增功能 | 杨凯伦,聂凡骏 |  | 2020-03-16 | 2020-03-20
业务引擎计划 | 黄锡平
业务引擎数据库设计完善 | 杨凯伦,黄锡平 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
业务引擎前端工程初始化 | 钟科 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20
业务引擎客户端
业务开发sdk完善 | 黄锡平 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18
运行驱动引擎 | 黄锡平 | 4 | 2020-03-19 | 2020-03-24
业务引擎管理端
接口管理-后端 | 王大松 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-19
接口管理-前端 | 钟科 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-20
业务对象事件管理-后端 | 杨凯伦 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18
业务对象事件管理-前端 | 钟科 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20
规则查询-后端 | 王大松 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20
规则查询-前端 |  | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20
数据引擎计划 | 王维
数据引擎详细设计
详细设计文档(业务流程、接口) | 王维 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20
数据库设计 | 廖俊 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20
原型设计 | 向涛 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20
数据引擎框架及开发环境准备 | 夏劲松,聂凡骏,王维 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-20
数据引擎客户端 | 廖俊 | 2
数据引擎SDK接口定义 | 廖俊 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20
数据引擎管理端 | 向涛
数据对象列表管理-后端 | 向涛 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-20
数据对象列表管理-前端 | 聂凡骏 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-20