## 研发计划
序号 | 研发阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人
1 | 原型设计 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 陈晨
2 | 立项申请 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 沈坤林
3 | 后端代码编写 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 沈坤林
4 | UI设计 | 2020-03-21 | 2020-04-15 | 陈晨
5 | 前端 | 2020-05-03 | 2020-05-18 | 李小刚
6 | 测试 | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 郝燕
7 | 讲义编写 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 沈坤林
8 | 视频录制 | 2020-04-10 | 2020-04-28 | 沈坤林